## 12월(TBD)
뉴트리몰_12월 수정요청의건
완료 | 등록月 | 우선 순위 | 구분 |  |  |  | 요구사항 상세 |  |  |  | 비고
|  |  | 위치 | 메뉴 | 상세 | 환경 | #PMS | 분류 | 요구사항(상세내용)
1. 장바구니
이월(예정) | 9월 | 특상 | 프론트 | 주문서 | 상품리스트 영역 | P/M | #11928 | 오류 | [9월_SR] 장바구니 > 수량변경 시 페이지 리프레쉬 동작 건 |  | [조봉화_1108] 수량 변경시 위치변경되는 이슈 기재함 (#11924 관련) [조봉화_1029] 11월 중으로 필수 처리필요 [조봉화_0923] 9월 또는 10월 중 필수완료건으로 관리예정
이월(예정) | 11월 | 중 | 프론트 | 장바구니 |  | P/M | #12827 | 개선 | [12월_SR] 장바구니 UI 개선요청의 건
2. 쿠폰
이월(예정) | 9월 | 중 | 프론트 | 주문서 | 쿠폰 적용하기 (레이어팝업) | M/P | #11859 | 오류 | [9월_SR] 쿠폰 > 사용가능 갯수 노출 요청의건 |  | [조봉화_1028] 웹스타일 변경건 11월 초로 일정변경함
이월(예정) | 9월 | 중 | 프론트 | 주문서 | 쿠폰 적용하기 (레이어팝업) | PC | #11838 | 개선 | [10월_SR] 적용가능쿠폰이 없을시 노출
진행중 | 11월 | 중 | 프론트 | 주문서 |  | P/M | #12994 | 오류 | [11월_SR] 주문서 > 쿠폰 적용시 계산 오류 처리 건
3. 신규 이벤트
미진행 | 12월 | 특상 | 프론트 | GNB | 신메뉴 | P/M | #13138 | 신규 | [12월_SR] 선물셋트 페이지 _ GNB 메뉴추가 + 기획전 페이지 커스텀
미진행 | 12월 | 특상 | 프론트 | GNB | 신메뉴 | P/M | #13315 | 신규 | [12월_SR] 타임딜 카운터 개발 요청의 건
4. 중복 등록
미진행 | 12월 | 중 | 프론트 | 고객센터 | 1:1 문의 | PC | #13074 | 오류 | [12월_SR] 어드민 > 1:1 문의 중복 등록 건
이월(예정) | 10월 | 상 | 프론트 | EVENT |  | P/M | #12371 | 오류 | 10월_SR] 이벤트 리뷰/댓글 중복 등록 방지 요청의 건 | [조봉화_1028] 케이스 이미지 첨부 중복관련 처리 완료, 댓글 입력 시 전체페이지 Reload 아닌 방식 처리 여부
5. 어드민
미진행 | 12월 | 특상 | 어드민 | 쿠폰관리 |  | PC | #13100 | 오류 | ■■必■■ [12월_SR] 대량쿠폰 기능 정상화 요청의 건
진행중 | 11월 | 특상 | 어드민 |  |  |  | #13045 | 오류 | [11월_SR] 매출마감 관련 급건 _ raw 데이터 불일치 건
이월(예정) | 11월 | 중 | 어드민 | 회원관리 | 회원리스트 | PC | #13162 | 오류 | [11월_SR/장기이슈] 회원가입시 중복으로 데이터 쌓이는 케이스
미진행 | 12월 | 중 | 프론트 | 상품상세 |  | MOBILE | #13226 | 오류 | [12월_SR] 주문서 > 뒤로가기 시도 시 관련없는 등급 얼럿 노출 건